## 审核目录
阶段质量审核记录目录
项目：相控阵数字样机软件 |  | 阶段：系统分析与设计
流水号 | 审核对象 | 检查单 | 审核报告
1 | 相控阵数字样机软件研制任务书 | 打开检查单 | 打开审核报告
2 | 审核需求开发与管理过程 | 打开检查单 | 打开审核报告
3 | 审核验证与确认过程 | 打开检查单 | 打开审核报告
4 | 审核配置管理过程-阶段末 | 打开检查单 | 打开审核报告

## 阶段质量审核工作报告
质量审核工作报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-质量报告-001
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  |  | 报告阶段 |  | 系统分析与设计
报告起止日期 |  | 2025-12-15 至 2025-12-26 |  |  |  | 项目QA |  | 高蕾
审核情况汇总
流水号 | 审核对象 | 审核日期 | 节点 | NC类型 | 问题描述 |  |  |  | 严重程度 | 是否关闭 | 审核状态
未匹配节点汇总：未匹配
1 |  | 2025-12-24 | 未匹配节点 | [7 empty] | 未确认
1 |  | 2025-12-24 | 未匹配节点 | [7 empty] | 未确认
2 |  | 2025-12-25 | 未匹配节点 | [7 empty] | 未确认
2 |  | 2025-12-25 | 未匹配节点 | [7 empty] | 未确认
3 | 审核验证与确认过程 | 2025-12-25 | 未匹配节点 |  | 未发现不符合项 | [5 empty] | 未确认
4 | 审核配置管理过程-阶段末 | 2025-12-26 | 未匹配节点 |  | 未发现不符合项 | [5 empty] | 未确认
节点统计 |  |  |  | NC总数 |  | 未关闭 |  | 严重
阶段汇总统计
产品NC总数 |  | 过程NC总数 |  | 未关闭NC数 |  | 轻微 |  | 一般 |  | 严重
RDM | PP | PMC | CM | MT | MPM | VV | LD | II | 工作产品 | 总计

## C001-相控阵数字样机软件研制任务书
软件研制任务书检查单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-001
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 系统分析与设计 |  | 项目QA |  | 高蕾
审核对象 |  | 相控阵数字样机软件研制任务书 | 产品标识 |  | ZDPX03046/0.0-YZRW |  | 产品版本 |  | V1.0
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 |  | 备注
通用检查项
1 | 文档编写是否符合模板的规范性要求。 |  |  |  | ✓ |  | 一般 | Step14 验收问题
2 | 是否清楚描述了软件运行必需的软硬件环境要求。 |  |  | ✓
3* | 是否准确清晰的描述了需要由软件产品完成的所有功能要求，并进行了标识。 |  |  | ✓
4* | 是否准确清晰的描述了软件产品要满足的所有性能要求，并进行了标识。 |  |  | ✓
5* | 是否准确清晰的描述软件产品的外部接口要求，并进行了标识。 |  |  |  | ✓ |  | 严重 | 必要内容覆盖不完整
6 | 是否准确清晰的描述了对数据参数的处理要求，并进行了标识。 |  |  | ✓
7 | 是否准确清晰的描述了对软件产品的其它关键性要求，如可靠性、安全性、保密性等要求，并进行了标识。 |  |  | ✓
8 | 是否准确清晰的描述了对软件设计有约束的相关要求，如编程语言、开发环境和工具、重用性、数学模型和算法等。 |  |  | ✓
9* | 是否明确描述了软件的关键性等级并说明原因。 |  |  | ✓
10 | 是否给出了软件开发应遵循的标准。 |  |  | ✓
11 | 是否给出了应有的开发文档清单及对文档的评审要求和规范性要求。 |  |  | ✓
12 | 是否描述了软件的配置管理要求。 |  |  | ✓
13* | 是否描述了软件的测试要求。 |  |  | ✓
14* | 当存在分承制方时，是否描述了对分承制方的要求。 |  |  | ✓
15 | 是否描述了软件的交付要求和移交后的保障维护要求。 |  |  | ✓
16* | 是否明确给出了项目的进度要求、里程碑节点及合同甲方或用户需参加的评审活动？ |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 |  | 关闭
1 | 1 | 相关工作产品未完整覆盖本检查项要求的必要内容和适用场景，当前结果不能支撑该项要求已经全部落实。 | 一般 | 赵要浦 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 补齐遗漏内容和适用场景，核对相关输入后组织复核，并保留复核结论。 |  | 否
2 | 5 | 相关工作产品未完整覆盖本检查项要求的必要内容和适用场景，当前结果不能支撑该项要求已经全部落实。 | 严重 | 赵要浦 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 补齐遗漏内容和适用场景，核对相关输入后组织复核，并保留复核结论。 |  | 否

## R001-相控阵数字样机软件研制任务书
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-001
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 系统分析与设计
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 相控阵数字样机软件研制任务书
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2025-12-24
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-001
本次审核依据《软件研制任务书检查单》实施。经审核，发现2个不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1
2
纠正措施验证情况：
已整改并验证通过；已整改并验证通过

## C002-审核需求开发与管理过程
需求开发与管理检查单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-002
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 系统分析与设计 |  | 项目QA |  | 高蕾
审核对象 |  | 审核需求开发与管理过程 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 |  | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 |  | 备注
需求开发与确认
1* | 是否对顾客需求进行了开发并编制了顾客需求文档？（技术协议、软件研制任务书初稿、顾客需求列表等） |  |  | ✓
2* | 是否明确了本项目的需求提供者？ |  |  | ✓
3 | 对文档化的初始顾客需求，是否组织了需求研讨？ （软件研制任务书的研讨、技术协议的研讨等） |  |  | ✓
4 | 需求提供者及其他利益相关方有无参加顾客需求研讨？研讨活动有无留存记录？ |  |  | ✓
5* | 需求提供者、利益相关方和项目参与者对顾客需求有无达成共识？项目参与者对顾客需求有无作出承诺？（软件研制任务书的评审、合同流转签署等） |  |  | ✓
6* | 有无对系统或软件的运行方案和场景进行开发和定义，并体现在相应的文档中？（系统规格、软件需规、技术方案、运行方案等） |  |  | ✓
7* | 有无和利益相关方一起对运行方案和场景进行评审？ |  |  | ✓
8 | 产品和产品部件需求开发是否以顾客需求或系统分配需求（功能基线）作为输入？ |  |  | ✓
9 | 对产品和产品部件需求的开发，除功能需求外，有无包含性能、接口、可靠性、安全性等非功能需求的开发？ |  |  |  | ✓ |  | 一般 | 必要内容覆盖不完整
10 | 产品和产品部件需求开发的结果是否文档化？（系统规格、软件需规） |  |  | ✓
11* | 有无对需求的必要性和充分性进行分析，并与利益相关方一起确认需求？（系统规格、软件需规的评审） |  |  | ✓
12* | 是否以通过评审、批准的软件需求规格说明作为软件设计的依据？ |  |  | ✓
13 | 软件设计结果是否文档化？ |  |  | ✓
14* | 软件设计说明是否通过评审？ |  |  | ✓
15* | 是否以通过评审、批准的软件设计说明作为编码的依据？ |  |  | ✓
16* | 源代码是否通过了各级测试？ |  |  | ✓
需求管理
17* | 软件研制任务书评审通过后，是否建立了功能基线？ |  |  | ✓
18* | 软件需规评审通过后，是否建立了分配基线？ |  |  | ✓
19* | 是否按照体系规定的追踪关系，在生成的各文档中都填写了正向和逆向追踪表。 |  |  | ✓
20 | 项目负责人发现需求管理问题时，是否依据《项目监控过程》的要求填写了“项目问题跟踪表”。 |  |  | ✓
21 | 发现的需求管理问题是否在项目工作例会上通报，并跟踪直至问题关闭。 |  |  | ✓
22 | 项目负责人是否在项目阶段总结、里程碑评审前形成需求管理情况工作报告？ |  |  | ✓
23* | 顾客需求的变更是否得到合同甲方或用户的认可？ |  |  | ✓
24* | 需求发生变更时，是否填写了变更申请单，说明了需变更的内容并进行了影响域分析？ |  |  | ✓
25* | 变更申请是否经过了评估，并得到了批准？批准的权限是否正确？ |  |  | ✓
26 | 需求发生变更时，是否更新了受影响的各项工作产品？ |  |  | ✓
27 | 需求变更完成后，是否通过评审、测试等方式对变更情况进行确认，并填写了变更报告 |  |  |  | ✓ |  | 一般 | 必要内容覆盖不完整
28 | 需求变更完成后是否更新了受控库中的功能基线或分配基线并发布？ |  |  | ✓
29* | 当变更影响对外承诺时，是否由公司软件配置控制委员会进行了审批？ |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 |  | 关闭
3 | 9 | 相关工作产品未完整覆盖本检查项要求的必要内容和适用场景，当前结果不能支撑该项要求已经全部落实。 | 一般 | 赵要浦 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 补齐遗漏内容和适用场景，核对相关输入后组织复核，并保留复核结论。 |  | 否
4 | 27 | 相关工作产品未完整覆盖本检查项要求的必要内容和适用场景，当前结果不能支撑该项要求已经全部落实。 | 一般 | 赵要浦 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 补齐遗漏内容和适用场景，核对相关输入后组织复核，并保留复核结论。 |  | 否

## R002-审核需求开发与管理过程
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-002
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 系统分析与设计
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核需求开发与管理过程
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2025-12-25
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-002
本次审核依据《需求开发与管理检查单》实施。经审核，发现2个不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1
2
纠正措施验证情况：
已整改并验证通过；已整改并验证通过

## C003-审核验证与确认过程
验证与确认检查单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-003
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 系统分析与设计 |  | 项目QA | 高蕾
审核对象 |  | 审核验证与确认过程 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 | 备注
通用检查项
1* | 有无按计划对本阶段工作产品实施验证与确认活动？ |  |  | ✓
工作产品评审过程
1 | 项目策划时有无制定评审计划，对评审形式、评审对象和评审时机进行明确？ |  |  | ✓
2 | 提交评审的文档是否经过项目QA的产品审核？ |  |  | ✓
3 | 评审前是否基于检查单模板准备了评审检查单？ |  |  | ✓
4 | 若评审检查单的检查项有修改时，是否经过EPG组的审批？ |  |  | ✓
5 | 参加评审的人员是否符合要求(依据相关过程文件规定) |  |  | ✓
6 | 评审是否采取了正确的形式？（会议或审签） |  |  | ✓
7* | 是否记录了评审中发现的缺陷，并按要求形成了评审报告？ |  |  | ✓
8 | 对于评审中发现的缺陷，是否指定了负责修改人？ |  |  | ✓
9 | 是否指定了负责人对评审缺陷的处理情况进行跟踪和验证？是否有跟踪验证的记录？ |  |  | ✓
10* | 评审缺陷是否归零？ |  |  | ✓
测试过程
1 | 对于测试活动，有无制定测试计划，对测试方法、所需资源、测试对象和范围、测试进度安排进行明确？ |  |  | ✓
2 | 测试计划有无经过评审？ |  |  | ✓
3 | 实施测试前，有无建立测试规程对测试环境、运行场景、输入输出、实施步骤、准入准则、通过准则等予以文档化说明？ |  |  | ✓
4 | 对测试环境有无开展与目标环境的差异性分析？ |  |  | ✓
5* | 测试规程有无经过评审？ |  |  | ✓
6* | 实施测试前有无进行测试就绪状态确认？ |  |  | ✓
7* | 有无如实记录测试用例执行过程？对于有量值要求的指标，有无记录实测值？ |  |  | ✓
8 | 对于测试发现的缺陷有无进行标识、记录并形成问题报告单？ |  |  | ✓
9 | 对于测试缺陷，有无分析并确定原因，并制定纠正措施？ |  |  | ✓
10 | 对属于测试方法、准则及环境等因素的缺陷，有无修订测试规程并重新进行测试？ |  |  | ✓
11 | 对处理后的测试缺陷有无进行回归测试？ |  |  | ✓
12* | 对测试结果有无进行分析总结形成测试报告，并和利益相关方进行沟通确认？ |  |  | ✓
13* | 测试报告有无经过评审？ |  |  | ✓
14* | 测试缺陷有无归零？如未归零，有无明确的放行标准？ |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 | 关闭
本次审核未发现不符合项。

## R003-审核验证与确认过程
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-003
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 系统分析与设计
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核验证与确认过程
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2025-12-25
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-003
本次审核依据《验证与确认检查单》实施。经审核，未发现不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
本次审核未发现不符合项。
纠正措施验证情况：
不适用

## C004-审核配置管理过程-阶段末
配 置 管 理 检 查 单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-004
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 系统分析与设计 |  | 项目QA | 高蕾
审核对象 |  | 审核配置管理过程-阶段末 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 | 备注
通用检查项
1 | 是否为项目建立了受控库和开发库？ |  |  | ✓
2* | 是否按计划对配置项进行了受控管理？ |  |  | ✓
3 | 配置项的出入库单填写是否正确？ |  |  | ✓
4 | 受控库中配置项和基线的标识是否遵循了标识规则？ |  |  | ✓
5* | 受控库中基线的组成配置项是否与配置管理计划一致？ |  |  | ✓
6 | 受控库中每个基线版本是否都对应基线发布单？ |  |  | ✓
7 | 基线的建立和和变更情况是否通报给所有受影响的组和个人？ |  |  | ✓
8 | 配置项出入库、基线发布是否都经过了正确的审批？ |  |  | ✓
9 | 受控库是否按配置管理计划中的备份策略进行了备份？ |  |  | ✓
10 | 开发库的使用与配置管理计划要求是否一致？ |  |  | ✓
11 | 环境配置项有无受控管理？ |  |  | ✓
12* | 提交变更申请时，是否具体描述了需变更的内容，并进行了影响域分析？ |  |  | ✓
13* | 变更影响域分析是否识别出可能涉及到的相关配置项？ |  |  | ✓
14 | 变更申请是否经过了正确的审批流程？ |  |  | ✓
15* | 对变更后的内容有无采取验证措施？如评审、审批、测试等。 |  |  | ✓
16 | 变更完成后，有无按要求填写变更报告单？ |  |  | ✓
17 | 是否按规定进行了配置审核，并生成配置审核报告？ |  |  | ✓
18 | 配置审核报告的内容是否完整？ |  |  | ✓
19 | 是否按规定时机节点生成配置管理清单 |  |  | ✓
20 | 配置管理清单的内容是否与受控库内容一致 |  |  | ✓
21 | 是否按规定生成了阶段或里程碑配置管理报告 |  |  | ✓
22 | 配置管理报告内容是否完整 |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 | 关闭
本次审核未发现不符合项。

## R004-审核配置管理过程-阶段末
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-004
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 系统分析与设计
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核配置管理过程-阶段末
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2025-12-26
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-004
本次审核依据《配 置 管 理 检 查 单》实施。经审核，未发现不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
本次审核未发现不符合项。
纠正措施验证情况：
不适用

## _计算 (hidden)
流水号 | 审核对象 | 问题序号 | NC类型 | 问题描述 | 严重程度 | 是否关闭 | 归组日期 | 节点类型 | 审核日期
1 |  |  | 工作产品 |  |  | 否 | 未匹配 | 未匹配节点 | 2025-12-24
1 |  |  | 工作产品 |  |  | 否 | 未匹配 | 未匹配节点 | 2025-12-24
2 |  |  | RDM |  |  | 否 | 未匹配 | 未匹配节点 | 2025-12-25
2 |  |  | RDM |  |  | 否 | 未匹配 | 未匹配节点 | 2025-12-25