## 审核目录
阶段质量审核记录目录
项目：相控阵数字样机软件 |  | 阶段：软件编码与单元测试阶段
流水号 | 审核对象 | 检查单 | 审核报告
28 | 审核项目策划过程 | 打开检查单 | 打开审核报告
29 | 审核项目监控-双周 | 打开检查单 | 打开审核报告
30 | 审核测量与绩效管理-双周 | 打开检查单 | 打开审核报告
31 | 审核配置管理过程-月 | 打开检查单 | 打开审核报告
32 | 审核验证与确认过程 | 打开检查单 | 打开审核报告
33 | 审核需求开发与管理过程 | 打开检查单 | 打开审核报告
34 | 审核配置管理过程-阶段末 | 打开检查单 | 打开审核报告
35 | 审核项目监控-阶段 | 打开检查单 | 打开审核报告
36 | 审核测量与绩效管理-阶段 | 打开检查单 | 打开审核报告
38 | 相控阵数字样机软件单元测试报告 | 打开检查单 | 打开审核报告

## 阶段质量审核工作报告
质量审核工作报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-质量报告-004
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  |  | 报告阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段
报告起止日期 |  | 2026-02-10 至 2026-03-11 |  |  |  | 项目QA |  | 高蕾
审核情况汇总
流水号 | 审核对象 | 审核日期 | 节点 | NC类型 | 问题描述 |  |  |  | 严重程度 | 是否关闭 | 审核状态
双周汇总：2026-02-24
28 | 审核项目策划过程 | 2026-02-11 | 双周 |  | 未发现不符合项 | [5 empty] | 未确认
29 | 审核项目监控-双周 | 2026-02-24 | 双周 |  | 未发现不符合项 | [5 empty] | 未确认
30 | 审核测量与绩效管理-双周 | 2026-02-24 | 双周 |  | 未发现不符合项 | [5 empty] | 未确认
节点统计 |  |  |  | NC总数 |  | 未关闭 |  | 严重
阶段汇总：2026-03-11
31 | 审核配置管理过程-月 | 2026-02-27 | 阶段 |  | 未发现不符合项 | [5 empty] | 未确认
32 |  | 2026-03-11 | 阶段 | [7 empty] | 未确认
33 |  | 2026-03-11 | 阶段 | [7 empty] | 未确认
34 | 审核配置管理过程-阶段末 | 2026-03-11 | 阶段 |  | 未发现不符合项 | [5 empty] | 未确认
35 |  | 2026-03-11 | 阶段 | [7 empty] | 未确认
35 |  | 2026-03-11 | 阶段 | [7 empty] | 未确认
36 |  | 2026-03-11 | 阶段 | [7 empty] | 未确认
36 |  | 2026-03-11 | 阶段 | [7 empty] | 未确认
38 |  | 2026-03-11 | 阶段 | [7 empty] | 未确认
节点统计 |  |  |  | NC总数 |  | 未关闭 |  | 严重
阶段汇总统计
产品NC总数 |  | 过程NC总数 |  | 未关闭NC数 |  | 轻微 |  | 一般 |  | 严重
RDM | PP | PMC | CM | MT | MPM | VV | II | 工作产品 | 总计

## C028-审核项目策划过程
项目策划检查单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-028
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段 |  | 项目QA | 高蕾
审核对象 |  | 审核项目策划过程 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 | 备注
通用检查项
1 | 是否对软件产品进行了标识并记录？ |  |  | ✓
2* | 是否为软件项目选择了生存周期模型，并说明了理由？ |  |  | ✓
3* | 是否对标准过程进行了裁剪，确定了软件项目的过程？ |  |  | ✓
4 | 是否生成工作分解结构并记录？ |  |  | ✓
5 | 是否进行了软件工作产品规模估计？ |  |  | ✓
6 | 是否进行了工作量/成本估计？ |  |  | ✓
7 | 所采用的估计方法是否按正确步骤实施？ |  |  | ✓
8 | 估算结果是否形成了估算报告？ |  |  | ✓
9 | 是否记录了估计的假设数据及假设的依据？ |  |  | ✓
10 | 是否明确并记录了关键路径、任务参与方、利益相关方、资源需求等进度安排依据？ |  |  | ✓
11* | 是否依据估算结果进行了进度安排？ |  |  | ✓
12* | 是否定义了软件项目的里程碑？ |  |  | ✓
13 | 是否明确了软件开发各阶段的活动内容？ |  |  | ✓
14* | 是否进行了风险识别，确定其优先级及防范措施并写入风险列表？ |  |  | ✓
15 | 是否描述了对关键需求的处理策划？ |  |  | ✓
16 | 是否对项目监控活动进行了策划？ |  |  | ✓
17 | 是否标识了项目过程资产，并制定了资产管理计划？ |  |  | ✓
18 | 是否标识了任务所需资源（劳动力、设施和方法等），并制定了项目资源计划？ |  |  | ✓
19 | 是否分析了项目人员能力要求，并制定了项目培训计划？ |  |  | ✓
20 | 是否标识了利益相关方，并制定了利益方参与计划？ |  |  | ✓
21* | 软件开发计划是否进行了评审？ |  |  | ✓
22* | 软件开发计划是否通过了审批？ |  |  | ✓
23 | 审批后的软件开发计划是否进行了发布？ |  |  | ✓
24* | 每个阶段是否进行了详细策划？ |  |  | ✓
25 | 详细策划有无留存相关记录？ |  |  | ✓
26 | 阶段详细策划的结果是否通知到相关项目组成员，以获得对阶段详细计划的承诺？ |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 | 关闭
本次审核未发现不符合项。

## R028-审核项目策划过程
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-028
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核项目策划过程
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2026-02-11
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-028
本次审核依据《项目策划检查单》实施。经审核，未发现不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
本次审核未发现不符合项。
纠正措施验证情况：
不适用

## C029-审核项目监控-双周
项目监控检查单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-029
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段 |  | 项目QA | 高蕾
审核对象 |  | 审核项目监控-双周 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 | 备注
通用检查项
1 | 本阶段的任务是否以任务分配表的形式分配到个人？ |  |  | ✓
2 | 项目组成员是否按时填写个人工作报告，记录个人完成任务的情况、工作量等信息？ |  |  | ✓
3* | 在每个跟踪节点，项目负责人是否对项目进度和工作量进行汇总，并与计划值进行比较？对于超过阈值的偏差是否进行了分析？ |  |  | ✓
4 | 每当工作产品完成时，项目负责人是否统计工作产品实际规模，并与计划值进行比较？对于超过阈值的偏差是否进行了分析？ |  |  | ✓
5 | 是否依据利益相关方参与计划，及时记录利益相关方参与情况？对出现的偏差有无进行分析？ |  |  | ✓
6* | 是否按体系要求对识别出的风险进行跟踪？ |  |  | ✓
7* | 当识别出新风险时，是否更新项目风险表并进行跟踪？ |  |  | ✓
8 | 是否对资源计划进行了跟踪？对出现的偏差有无进行分析？ |  |  | ✓
9 | 是否对培训计划进行了跟踪？对出现的偏差有无进行分析？ |  |  | ✓
10 | 项目负责人对项目跟踪过程中发现的问题是否及时记录，并制定纠正措施？ |  |  | ✓
11 | 纠正措施是否明确了责任人、验证人？ |  |  | ✓
12* | 当纠正措施会影响到对外承诺时，是否与利益相关方对纠正措施进行了评审？ |  |  | ✓
13 | 对已经识别出的项目问题是否进行了跟踪？ |  |  | ✓
14 | 是否对纠正结果进行了验证？有无记录验证情况及验证时间？ |  |  | ✓
15 | 是否定期（双周、阶段末和里程碑）对采集的各项数据进行分析，形成测量分析报告？ |  |  | ✓
16 | 是否定期（双周、阶段末和里程碑）对质量工作进行总结，形成质量审核工作报告？ |  |  | ✓
17 | 是否定期（阶段末和里程碑）对配管工作进行总结，形成配置管理工作报告？ |  |  | ✓
18 | 是否定期（阶段末和里程碑）对需求管理工作进行总结，形成需求管理情况工作报告？ |  |  | ✓
19* | 项目负责人是否定期（双周、阶段末和里程碑）将工作进展及策划参数跟踪情况、问题及风险跟踪情况、偏差处理措施等进行汇总，形成项目进展报告？ |  |  | ✓
20 | 项目进展报告是否上报给项目总监，并通报给项目组人员？ |  |  | ✓
21 | 项目例会中是否对进展报告进行了交流，并对问题、风险、偏差等进行了讨论？ |  |  | ✓
22 | 项目例会有无形成会议纪要？ |  |  | ✓
23* | 是否按计划实施里程碑评审？ |  |  | ✓
24 | 里程碑评审参会人员是否符合体系要求？ |  |  | ✓
25* | 里程碑评审会的材料是否准备齐全？ |  |  | ✓
26 | 里程碑评审是否对评审节点前的项目进展情况、规模、进度、工作量、问题和风险等的跟踪情况进行了分析并标识出偏差。 |  |  | ✓
27 | 对于超出阈值的偏差是否分析了原因，并提出相应的措施 |  |  | ✓
28 | 是否对新识别的问题制定了纠正措施 |  |  | ✓
29* | 里程碑评审后是否形成评审报告，并指定负责人处理评审意见。 |  |  | ✓
30 | 对评审意见的处理有无进行跟踪，直到形成闭环 |  |  | ✓
31 | 需对软件开发计划进行变更时，是否按要求办理了变更审批手续 |  |  | ✓
32 | 是否按规程修订项目软件开发计划及相关文档 |  |  | ✓
33* | 对外部承诺的变更是否经公司CCB的批准 |  |  | ✓
34 | 是否有通知受影响的组和个人的记录 |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 | 关闭
本次审核未发现不符合项。

## R029-审核项目监控-双周
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-029
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核项目监控-双周
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2026-02-24
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-029
本次审核依据《项目监控检查单》实施。经审核，未发现不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
本次审核未发现不符合项。
纠正措施验证情况：
不适用

## C030-审核测量与绩效管理-双周
测量与绩效管理检查单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-030
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段 |  | 项目QA | 高蕾
审核对象 |  | 审核测量与绩效管理-双周 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 | 备注
通用检查项
1* | 是否建立了项目的测量目标？ |  |  | ✓
2 | 是否根据测量目标确定了项目所要使用的测量项？ |  |  | ✓
3 | 是否指定了测量分析的负责人？ |  |  | ✓
4 | 是否确定了测量数据的存储方式？ |  |  | ✓
5 | 是否明确了项目测量项的采集时机、采集方法、采集位置及采集人？ |  |  | ✓
6 | 是否指明了对测量数据的分析方法、表达方式等？ |  |  | ✓
7 | 是否明确了测量数据分析结果的交流时机、交流方式？ |  |  | ✓
8 | 是否制定了项目的测量与分析计划？并对测量分析计划进行了评审？ |  |  | ✓
9 | 当项目有新增测量项时，是否经过软件工程过程组的审批？ |  |  | ✓
10 | 是否按照测量与分析计划，在规定的时间和采集点收集测量数据？ |  |  | ✓
11 | 是否将采集到的数据（需要时进行预处理）存入指定的数据分析工具平台？ |  |  | ✓
12 | 是否在计划时间点对采集到的测量数据进行分析？ |  |  | ✓
13 | 是否将分析结果汇总形成测量与分析报告？ |  |  | ✓
14 | 是否与项目组、利益相关方（必要时）交流了测量数据的分析结果？ |  |  | ✓
15 | 项目实施过程中，测量相关的数据和文档有无得到有效控制？ |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 | 关闭
本次审核未发现不符合项。

## R030-审核测量与绩效管理-双周
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-030
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核测量与绩效管理-双周
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2026-02-24
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-030
本次审核依据《测量与绩效管理检查单》实施。经审核，未发现不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
本次审核未发现不符合项。
纠正措施验证情况：
不适用

## C031-审核配置管理过程-月
配 置 管 理 检 查 单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-031
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段 |  | 项目QA | 高蕾
审核对象 |  | 审核配置管理过程-月 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 | 备注
通用检查项
1 | 是否为项目建立了受控库和开发库？ |  |  | ✓
2* | 是否按计划对配置项进行了受控管理？ |  |  | ✓
3 | 配置项的出入库单填写是否正确？ |  |  | ✓
4 | 受控库中配置项和基线的标识是否遵循了标识规则？ |  |  | ✓
5* | 受控库中基线的组成配置项是否与配置管理计划一致？ |  |  | ✓
6 | 受控库中每个基线版本是否都对应基线发布单？ |  |  | ✓
7 | 基线的建立和和变更情况是否通报给所有受影响的组和个人？ |  |  | ✓
8 | 配置项出入库、基线发布是否都经过了正确的审批？ |  |  | ✓
9 | 受控库是否按配置管理计划中的备份策略进行了备份？ |  |  | ✓
10 | 开发库的使用与配置管理计划要求是否一致？ |  |  | ✓
11 | 环境配置项有无受控管理？ |  |  | ✓
12* | 提交变更申请时，是否具体描述了需变更的内容，并进行了影响域分析？ |  |  | ✓
13* | 变更影响域分析是否识别出可能涉及到的相关配置项？ |  |  | ✓
14 | 变更申请是否经过了正确的审批流程？ |  |  | ✓
15* | 对变更后的内容有无采取验证措施？如评审、审批、测试等。 |  |  | ✓
16 | 变更完成后，有无按要求填写变更报告单？ |  |  | ✓
17 | 是否按规定进行了配置审核，并生成配置审核报告？ |  |  | ✓
18 | 配置审核报告的内容是否完整？ |  |  | ✓
19 | 是否按规定时机节点生成配置管理清单 |  |  | ✓
20 | 配置管理清单的内容是否与受控库内容一致 |  |  | ✓
21 | 是否按规定生成了阶段或里程碑配置管理报告 |  |  | ✓
22 | 配置管理报告内容是否完整 |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 | 关闭
本次审核未发现不符合项。

## R031-审核配置管理过程-月
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-031
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核配置管理过程-月
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2026-02-27
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-031
本次审核依据《配 置 管 理 检 查 单》实施。经审核，未发现不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
本次审核未发现不符合项。
纠正措施验证情况：
不适用

## C032-审核验证与确认过程
验证与确认检查单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-032
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段 |  | 项目QA |  | 高蕾
审核对象 |  | 审核验证与确认过程 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 |  | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 |  | 备注
通用检查项
1* | 有无按计划对本阶段工作产品实施验证与确认活动？ |  |  | ✓
工作产品评审过程
1 | 项目策划时有无制定评审计划，对评审形式、评审对象和评审时机进行明确？ |  |  | ✓
2 | 提交评审的文档是否经过项目QA的产品审核？ |  |  | ✓
3 | 评审前是否基于检查单模板准备了评审检查单？ |  |  | ✓
4 | 若评审检查单的检查项有修改时，是否经过EPG组的审批？ |  |  | ✓
5 | 参加评审的人员是否符合要求(依据相关过程文件规定) |  |  |  | ✓ |  | 一般 | 必要内容覆盖不完整
6 | 评审是否采取了正确的形式？（会议或审签） |  |  | ✓
7* | 是否记录了评审中发现的缺陷，并按要求形成了评审报告？ |  |  | ✓
8 | 对于评审中发现的缺陷，是否指定了负责修改人？ |  |  | ✓
9 | 是否指定了负责人对评审缺陷的处理情况进行跟踪和验证？是否有跟踪验证的记录？ |  |  | ✓
10* | 评审缺陷是否归零？ |  |  | ✓
测试过程
1 | 对于测试活动，有无制定测试计划，对测试方法、所需资源、测试对象和范围、测试进度安排进行明确？ |  |  | ✓
2 | 测试计划有无经过评审？ |  |  | ✓
3 | 实施测试前，有无建立测试规程对测试环境、运行场景、输入输出、实施步骤、准入准则、通过准则等予以文档化说明？ |  |  | ✓
4 | 对测试环境有无开展与目标环境的差异性分析？ |  |  | ✓
5* | 测试规程有无经过评审？ |  |  | ✓
6* | 实施测试前有无进行测试就绪状态确认？ |  |  | ✓
7* | 有无如实记录测试用例执行过程？对于有量值要求的指标，有无记录实测值？ |  |  | ✓
8 | 对于测试发现的缺陷有无进行标识、记录并形成问题报告单？ |  |  | ✓
9 | 对于测试缺陷，有无分析并确定原因，并制定纠正措施？ |  |  | ✓
10 | 对属于测试方法、准则及环境等因素的缺陷，有无修订测试规程并重新进行测试？ |  |  | ✓
11 | 对处理后的测试缺陷有无进行回归测试？ |  |  | ✓
12* | 对测试结果有无进行分析总结形成测试报告，并和利益相关方进行沟通确认？ |  |  | ✓
13* | 测试报告有无经过评审？ |  |  | ✓
14* | 测试缺陷有无归零？如未归零，有无明确的放行标准？ |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 |  | 关闭
35 | 5 | 相关工作产品未完整覆盖本检查项要求的必要内容和适用场景，当前结果不能支撑该项要求已经全部落实。 | 一般 | 赵要浦 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 补齐遗漏内容和适用场景，核对相关输入后组织复核，并保留复核结论。 |  | 否

## R032-审核验证与确认过程
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-032
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核验证与确认过程
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2026-03-11
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-032
本次审核依据《验证与确认检查单》实施。经审核，发现1个不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1
纠正措施验证情况：
已整改并验证通过

## C033-审核需求开发与管理过程
需求开发与管理检查单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-033
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段 |  | 项目QA |  | 高蕾
审核对象 |  | 审核需求开发与管理过程 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 |  | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 |  | 备注
需求开发与确认
1* | 是否对顾客需求进行了开发并编制了顾客需求文档？（技术协议、软件研制任务书初稿、顾客需求列表等） |  |  | ✓
2* | 是否明确了本项目的需求提供者？ |  |  | ✓
3 | 对文档化的初始顾客需求，是否组织了需求研讨？ （软件研制任务书的研讨、技术协议的研讨等） |  |  | ✓
4 | 需求提供者及其他利益相关方有无参加顾客需求研讨？研讨活动有无留存记录？ |  |  | ✓
5* | 需求提供者、利益相关方和项目参与者对顾客需求有无达成共识？项目参与者对顾客需求有无作出承诺？（软件研制任务书的评审、合同流转签署等） |  |  | ✓
6* | 有无对系统或软件的运行方案和场景进行开发和定义，并体现在相应的文档中？（系统规格、软件需规、技术方案、运行方案等） |  |  | ✓
7* | 有无和利益相关方一起对运行方案和场景进行评审？ |  |  | ✓
8 | 产品和产品部件需求开发是否以顾客需求或系统分配需求（功能基线）作为输入？ |  |  | ✓
9 | 对产品和产品部件需求的开发，除功能需求外，有无包含性能、接口、可靠性、安全性等非功能需求的开发？ |  |  | ✓
10 | 产品和产品部件需求开发的结果是否文档化？（系统规格、软件需规） |  |  | ✓
11* | 有无对需求的必要性和充分性进行分析，并与利益相关方一起确认需求？（系统规格、软件需规的评审） |  |  | ✓
12* | 是否以通过评审、批准的软件需求规格说明作为软件设计的依据？ |  |  | ✓
13 | 软件设计结果是否文档化？ |  |  | ✓
14* | 软件设计说明是否通过评审？ |  |  | ✓
15* | 是否以通过评审、批准的软件设计说明作为编码的依据？ |  |  | ✓
16* | 源代码是否通过了各级测试？ |  |  | ✓
需求管理
17* | 软件研制任务书评审通过后，是否建立了功能基线？ |  |  |  | ✓ |  | 严重 | 必要内容覆盖不完整
18* | 软件需规评审通过后，是否建立了分配基线？ |  |  | ✓
19* | 是否按照体系规定的追踪关系，在生成的各文档中都填写了正向和逆向追踪表。 |  |  | ✓
20 | 项目负责人发现需求管理问题时，是否依据《项目监控过程》的要求填写了“项目问题跟踪表”。 |  |  | ✓
21 | 发现的需求管理问题是否在项目工作例会上通报，并跟踪直至问题关闭。 |  |  | ✓
22 | 项目负责人是否在项目阶段总结、里程碑评审前形成需求管理情况工作报告？ |  |  | ✓
23* | 顾客需求的变更是否得到合同甲方或用户的认可？ |  |  | ✓
24* | 需求发生变更时，是否填写了变更申请单，说明了需变更的内容并进行了影响域分析？ |  |  | ✓
25* | 变更申请是否经过了评估，并得到了批准？批准的权限是否正确？ |  |  | ✓
26 | 需求发生变更时，是否更新了受影响的各项工作产品？ |  |  | ✓
27 | 需求变更完成后，是否通过评审、测试等方式对变更情况进行确认，并填写了变更报告 |  |  | ✓
28 | 需求变更完成后是否更新了受控库中的功能基线或分配基线并发布？ |  |  | ✓
29* | 当变更影响对外承诺时，是否由公司软件配置控制委员会进行了审批？ |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 |  | 关闭
36 | 17 | 相关工作产品未完整覆盖本检查项要求的必要内容和适用场景，当前结果不能支撑该项要求已经全部落实。 | 严重 | 赵要浦 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 补齐遗漏内容和适用场景，核对相关输入后组织复核，并保留复核结论。 |  | 否

## R033-审核需求开发与管理过程
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-033
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核需求开发与管理过程
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2026-03-11
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-033
本次审核依据《需求开发与管理检查单》实施。经审核，发现1个不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1
纠正措施验证情况：
已整改并验证通过

## C034-审核配置管理过程-阶段末
配 置 管 理 检 查 单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-034
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段 |  | 项目QA | 高蕾
审核对象 |  | 审核配置管理过程-阶段末 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 | 备注
通用检查项
1 | 是否为项目建立了受控库和开发库？ |  |  | ✓
2* | 是否按计划对配置项进行了受控管理？ |  |  | ✓
3 | 配置项的出入库单填写是否正确？ |  |  | ✓
4 | 受控库中配置项和基线的标识是否遵循了标识规则？ |  |  | ✓
5* | 受控库中基线的组成配置项是否与配置管理计划一致？ |  |  | ✓
6 | 受控库中每个基线版本是否都对应基线发布单？ |  |  | ✓
7 | 基线的建立和和变更情况是否通报给所有受影响的组和个人？ |  |  | ✓
8 | 配置项出入库、基线发布是否都经过了正确的审批？ |  |  | ✓
9 | 受控库是否按配置管理计划中的备份策略进行了备份？ |  |  | ✓
10 | 开发库的使用与配置管理计划要求是否一致？ |  |  | ✓
11 | 环境配置项有无受控管理？ |  |  | ✓
12* | 提交变更申请时，是否具体描述了需变更的内容，并进行了影响域分析？ |  |  | ✓
13* | 变更影响域分析是否识别出可能涉及到的相关配置项？ |  |  | ✓
14 | 变更申请是否经过了正确的审批流程？ |  |  | ✓
15* | 对变更后的内容有无采取验证措施？如评审、审批、测试等。 |  |  | ✓
16 | 变更完成后，有无按要求填写变更报告单？ |  |  | ✓
17 | 是否按规定进行了配置审核，并生成配置审核报告？ |  |  | ✓
18 | 配置审核报告的内容是否完整？ |  |  | ✓
19 | 是否按规定时机节点生成配置管理清单 |  |  | ✓
20 | 配置管理清单的内容是否与受控库内容一致 |  |  | ✓
21 | 是否按规定生成了阶段或里程碑配置管理报告 |  |  | ✓
22 | 配置管理报告内容是否完整 |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 | 关闭
本次审核未发现不符合项。

## R034-审核配置管理过程-阶段末
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-034
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核配置管理过程-阶段末
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2026-03-11
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-034
本次审核依据《配 置 管 理 检 查 单》实施。经审核，未发现不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
本次审核未发现不符合项。
纠正措施验证情况：
不适用

## C035-审核项目监控-阶段
项目监控检查单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-035
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段 |  | 项目QA |  | 高蕾
审核对象 |  | 审核项目监控-阶段 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 |  | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 |  | 备注
通用检查项
1 | 本阶段的任务是否以任务分配表的形式分配到个人？ |  |  | ✓
2 | 项目组成员是否按时填写个人工作报告，记录个人完成任务的情况、工作量等信息？ |  |  | ✓
3* | 在每个跟踪节点，项目负责人是否对项目进度和工作量进行汇总，并与计划值进行比较？对于超过阈值的偏差是否进行了分析？ |  |  | ✓
4 | 每当工作产品完成时，项目负责人是否统计工作产品实际规模，并与计划值进行比较？对于超过阈值的偏差是否进行了分析？ |  |  | ✓
5 | 是否依据利益相关方参与计划，及时记录利益相关方参与情况？对出现的偏差有无进行分析？ |  |  | ✓
6* | 是否按体系要求对识别出的风险进行跟踪？ |  |  | ✓
7* | 当识别出新风险时，是否更新项目风险表并进行跟踪？ |  |  | ✓
8 | 是否对资源计划进行了跟踪？对出现的偏差有无进行分析？ |  |  | ✓
9 | 是否对培训计划进行了跟踪？对出现的偏差有无进行分析？ |  |  | ✓
10 | 项目负责人对项目跟踪过程中发现的问题是否及时记录，并制定纠正措施？ |  |  | ✓
11 | 纠正措施是否明确了责任人、验证人？ |  |  | ✓
12* | 当纠正措施会影响到对外承诺时，是否与利益相关方对纠正措施进行了评审？ |  |  | ✓
13 | 对已经识别出的项目问题是否进行了跟踪？ |  |  | ✓
14 | 是否对纠正结果进行了验证？有无记录验证情况及验证时间？ |  |  | ✓
15 | 是否定期（双周、阶段末和里程碑）对采集的各项数据进行分析，形成测量分析报告？ |  |  | ✓
16 | 是否定期（双周、阶段末和里程碑）对质量工作进行总结，形成质量审核工作报告？ |  |  | ✓
17 | 是否定期（阶段末和里程碑）对配管工作进行总结，形成配置管理工作报告？ |  |  |  | ✓ |  | 一般 | 必要内容覆盖不完整
18 | 是否定期（阶段末和里程碑）对需求管理工作进行总结，形成需求管理情况工作报告？ |  |  | ✓
19* | 项目负责人是否定期（双周、阶段末和里程碑）将工作进展及策划参数跟踪情况、问题及风险跟踪情况、偏差处理措施等进行汇总，形成项目进展报告？ |  |  | ✓
20 | 项目进展报告是否上报给项目总监，并通报给项目组人员？ |  |  | ✓
21 | 项目例会中是否对进展报告进行了交流，并对问题、风险、偏差等进行了讨论？ |  |  | ✓
22 | 项目例会有无形成会议纪要？ |  |  | ✓
23* | 是否按计划实施里程碑评审？ |  |  | ✓
24 | 里程碑评审参会人员是否符合体系要求？ |  |  | ✓
25* | 里程碑评审会的材料是否准备齐全？ |  |  | ✓
26 | 里程碑评审是否对评审节点前的项目进展情况、规模、进度、工作量、问题和风险等的跟踪情况进行了分析并标识出偏差。 |  |  | ✓
27 | 对于超出阈值的偏差是否分析了原因，并提出相应的措施 |  |  |  | ✓ |  | 一般 | 必要内容覆盖不完整
28 | 是否对新识别的问题制定了纠正措施 |  |  | ✓
29* | 里程碑评审后是否形成评审报告，并指定负责人处理评审意见。 |  |  | ✓
30 | 对评审意见的处理有无进行跟踪，直到形成闭环 |  |  | ✓
31 | 需对软件开发计划进行变更时，是否按要求办理了变更审批手续 |  |  | ✓
32 | 是否按规程修订项目软件开发计划及相关文档 |  |  | ✓
33* | 对外部承诺的变更是否经公司CCB的批准 |  |  | ✓
34 | 是否有通知受影响的组和个人的记录 |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 |  | 关闭
37 | 17 | 相关工作产品未完整覆盖本检查项要求的必要内容和适用场景，当前结果不能支撑该项要求已经全部落实。 | 一般 | 赵要浦 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 补齐遗漏内容和适用场景，核对相关输入后组织复核，并保留复核结论。 |  | 否
38 | 27 | 相关工作产品未完整覆盖本检查项要求的必要内容和适用场景，当前结果不能支撑该项要求已经全部落实。 | 一般 | 赵要浦 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 补齐遗漏内容和适用场景，核对相关输入后组织复核，并保留复核结论。 |  | 否

## R035-审核项目监控-阶段
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-035
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核项目监控-阶段
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2026-03-11
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-035
本次审核依据《项目监控检查单》实施。经审核，发现2个不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1
2
纠正措施验证情况：
已整改并验证通过；已整改并验证通过

## C036-审核测量与绩效管理-阶段
测量与绩效管理检查单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-036
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段 |  | 项目QA |  | 高蕾
审核对象 |  | 审核测量与绩效管理-阶段 | 产品标识 |  | — |  | 产品版本 |  | —
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 |  | 备注
通用检查项
1* | 是否建立了项目的测量目标？ |  |  | ✓
2 | 是否根据测量目标确定了项目所要使用的测量项？ |  |  | ✓
3 | 是否指定了测量分析的负责人？ |  |  | ✓
4 | 是否确定了测量数据的存储方式？ |  |  | ✓
5 | 是否明确了项目测量项的采集时机、采集方法、采集位置及采集人？ |  |  | ✓
6 | 是否指明了对测量数据的分析方法、表达方式等？ |  |  | ✓
7 | 是否明确了测量数据分析结果的交流时机、交流方式？ |  |  |  | ✓ |  | 一般 | 必要内容覆盖不完整
8 | 是否制定了项目的测量与分析计划？并对测量分析计划进行了评审？ |  |  |  | ✓ |  | 一般 | 必要内容覆盖不完整
9 | 当项目有新增测量项时，是否经过软件工程过程组的审批？ |  |  | ✓
10 | 是否按照测量与分析计划，在规定的时间和采集点收集测量数据？ |  |  | ✓
11 | 是否将采集到的数据（需要时进行预处理）存入指定的数据分析工具平台？ |  |  | ✓
12 | 是否在计划时间点对采集到的测量数据进行分析？ |  |  | ✓
13 | 是否将分析结果汇总形成测量与分析报告？ |  |  | ✓
14 | 是否与项目组、利益相关方（必要时）交流了测量数据的分析结果？ |  |  | ✓
15 | 项目实施过程中，测量相关的数据和文档有无得到有效控制？ |  |  | ✓
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 |  | 关闭
39 | 7 | 相关工作产品未完整覆盖本检查项要求的必要内容和适用场景，当前结果不能支撑该项要求已经全部落实。 | 一般 | 赵要浦 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 补齐遗漏内容和适用场景，核对相关输入后组织复核，并保留复核结论。 |  | 否
40 | 8 | 相关工作产品未完整覆盖本检查项要求的必要内容和适用场景，当前结果不能支撑该项要求已经全部落实。 | 一般 | 赵要浦 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 补齐遗漏内容和适用场景，核对相关输入后组织复核，并保留复核结论。 |  | 否

## R036-审核测量与绩效管理-阶段
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-036
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 审核测量与绩效管理-阶段
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2026-03-11
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-036
本次审核依据《测量与绩效管理检查单》实施。经审核，发现2个不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1
2
纠正措施验证情况：
已整改并验证通过；已整改并验证通过

## C038-相控阵数字样机软件单元测试报告
软件测试报告检查单
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-038
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 | 当前阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段 |  | 项目QA |  | 高蕾
审核对象 |  | 相控阵数字样机软件单元测试报告 | 产品标识 |  | ZDPX03046/0.0-DCBG |  | 产品版本 |  | V1.0
序号 | 审核内容 |  |  | 是 | 否 | 不适用 | 严重程度 |  | 备注
通用检查项
1 | 是否完整、准确记录了软件的完整标识？ |  |  | ✓
2 | 是否正确记录了本文档所适用对象的用途？ |  |  | ✓
3 | 是否完整、准确记录了本测试报告的依据？ |  |  | ✓
4 | 是否准确地说明了本测试报告的级别（单元测试、集成测试、合格性测试）？ |  |  | ✓
5 | 是否完整、准确地说明了测试过程？ |  |  | ✓
6* | 是否对被测软件有总体评估？ |  |  | ✓
7* | 是否完整、准确的记录了测试用例执行结果？ |  |  | ✓
8* | 是否有完整的问题报告单？ |  |  |  | ✓ |  | 严重 | 必要内容覆盖不完整
不符合项问题明细
问题ID | 检查项 | 问题描述 | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施 |  | 关闭
41 | 8 | 相关工作产品未完整覆盖本检查项要求的必要内容和适用场景，当前结果不能支撑该项要求已经全部落实。 | 严重 | 赵要浦 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 补齐遗漏内容和适用场景，核对相关输入后组织复核，并保留复核结论。 |  | 否

## R038-相控阵数字样机软件单元测试报告
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-03046/0.0-QA-审核报告-038
项目名称 |  | 相控阵数字样机软件 |  |  | 所处阶段 |  | 软件编码与单元测试阶段
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 相控阵数字样机软件单元测试报告
审核人 |  | 高蕾 | 审核日期 |  | 2026-03-11
审核依据 |  | ZDPX-03046/0.0-QA-检查单-038
本次审核依据《软件测试报告检查单》实施。经审核，发现1个不符合项。
NC总数 |  | 轻微 | 一般 |  | 严重
不符合项问题（NC）列表
序号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1
纠正措施验证情况：
已整改并验证通过

## _计算 (hidden)
流水号 | 审核对象 | 问题序号 | NC类型 | 问题描述 | 严重程度 | 是否关闭 | 归组日期 | 节点类型 | 审核日期
32 |  |  | VV |  |  | 否 | 2026-03-11 | 阶段 | 2026-03-11
33 |  |  | RDM |  |  | 否 | 2026-03-11 | 阶段 | 2026-03-11
35 |  |  | PMC |  |  | 否 | 2026-03-11 | 阶段 | 2026-03-11
35 |  |  | PMC |  |  | 否 | 2026-03-11 | 阶段 | 2026-03-11
36 |  |  | MPM |  |  | 否 | 2026-03-11 | 阶段 | 2026-03-11
36 |  |  | MPM |  |  | 否 | 2026-03-11 | 阶段 | 2026-03-11
38 |  |  | 工作产品 |  |  | 否 | 2026-03-11 | 阶段 | 2026-03-11