## 质量审核工作报告2025.8.25
质量审核工作报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-质量报告-002
项目名称 | 测控体系辅助业务系统
报告阶段 | 软件需求分析 |  | 报告起止日期 |  | 2025.7.9-2025.8.25 |  |  |  | 项目QA | 高蕾
审核情况汇总
审核过程/产品名称 |  | 《软件测量与分析计划》 | [7 empty] | 审核时间 | 2025-07-15
不符合项列表 | [8 empty] | NC类型 | 严重程度 | 是否关闭
1 | 表2测量工作相关人员中，测试人员应为吴丹和李德馨 | [7 empty] | 工作产品 | 一般 | 是
2 | 表8中部分阶段的测量时机和开发计划中的进度安排不一 | [7 empty] | 工作产品 | 一般 | 是
审核过程/产品名称 |  | 《软件质量保证计划》 | [7 empty] | 审核时间 | 2025-07-15
不符合项列表 | [8 empty] | NC类型 | 严重程度 | 是否关闭
1 | 表5阶段划分，缺少出厂检验和验收交付阶段 | [7 empty] | 工作产品 | 严重 | 是
2 | 6.4节，产品审核对象中有配置项测试计划、合格性测试说明、合格性测试报告，与上下文不一致，另外缺少技术说明书、软件使用说明书等。 | [7 empty] | 工作产品 | 一般 | 是
审核过程/产品名称 |  | 《配置管理计划》 | [7 empty] | 审核时间 | 2025-07-15
不符合项列表 | [8 empty] | NC类型 | 严重程度 | 是否关闭
1 | 4.1节中，通过配置项测试后的源代码版本应是V0.1.0 | [7 empty] | 工作产品 | 一般 | 是
2 | 表3配置项清单中遗漏了技术说明书和培训教材 | [7 empty] | 工作产品 | 一般 | 是
审核过程/产品名称 |  | 《软件开发计划》 | [7 empty] | 审核时间 | 2025-07-15
不符合项列表 | [8 empty] | NC类型 | 严重程度 | 是否关闭
1 | 表3-1项目文档要求与软件研制任务书不一致，缺少培训教材 | [7 empty] | 工作产品 | 一般 | 是
2 | 5.2.6出厂所检验的工作内容与本项目合同要求的不一致。 | [7 empty] | 工作产品 | 一般 | 是
双周汇总统计： |  | 本双周审核的实践域包括：项目策划、测量与绩效管理、项目监控； 审核的工作产品包括：软件开发计划、软件测量与分析计划、软件质量保证计划、软件配置管理计划
起始时间 |  | 2025-07-09 |  |  |  | 结束时间 |  | 2025-07-23
产品NC统计
产品NC总数 |  | 关闭情况 |  |  |  | 按严重程度分布情况
8 |  | 未关闭的产品NC数 |  | 产品NC关闭率 |  |  |  | 轻微 |  | 一般 | 严重
|  | 0 |  | 100% |  | NC数 |  | 0 |  | 7 | 1
[6 empty] | 所占比例 |  | 0% |  | 87.5% | 12.5%
过程NC统计
过程NC总数 |  | 关闭情况 |  |  |  | 按严重程度分布情况
0 |  | 未关闭的过程NC数 |  | 过程NC关闭率 |  |  |  | 轻微 |  | 一般 | 严重
|  | — |  | — |  | NC数 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 所占比例 |  | — |  | — | —
过程及产品NC占比统计
NC分布情况 |  | RDM | PP | PMC | CM | MT | MPM | VV | II（双周） | 工作产品 | 总计
NC数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
所占比例 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ─
数据分析
本双周共发现8个不符合项，主要分布在工作产品中，无严重不符合项。文档编写出现的小问题较多，相关责任人需提高责任心，减少文档编写中的低级错误。
审核过程/产品名称 |  | 配置管理 | [7 empty] | 审核时间 | 2025-07-31
不符合项列表 | [8 empty] | NC类型 | 严重程度 | 是否关闭
1 | 入库单002中，质量保证计划的标识填写错误。 | [7 empty] | CM | 轻微 | 是
2 | 配置管理清单002中，质量保证计划的标识错误。 | [7 empty] | CM | 轻微 | 是
审核过程/产品名称 |  | 项目监控 | [7 empty] | 审核时间 | 2025-08-06
不符合项列表 | [8 empty] | NC类型 | 严重程度 | 是否关闭
1 | 本节点未对利益相关方参与计划进行跟踪 | [7 empty] | PMC | 一般 | 是
2 | 孙迎斌未提交周报 | [7 empty] | PMC | 一般 | 是
双周汇总统计： |  | 本双周审核的实践域包括：配置管理、测量与绩效管理、项目监控
起始时间 |  | 2025-07-24 |  |  |  | 结束时间 |  | 2025-08-06
产品NC统计
产品NC总数 |  | 关闭情况 |  |  |  | 按严重程度分布情况
0 |  | 未关闭的产品NC数 |  | 产品NC关闭率 |  |  |  | 轻微 |  | 一般 | 严重
|  | 0 |  | — |  | NC数 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 所占比例 |  | — |  | — | —
过程NC统计
过程NC总数 |  | 关闭情况 |  |  |  | 按严重程度分布情况
4 |  | 未关闭的过程NC数 |  | 过程NC关闭率 |  |  |  | 轻微 |  | 一般 | 严重
|  | 0 |  | 100% |  | NC数 |  | 2 |  | 2 | 0
[6 empty] | 所占比例 |  | 50% |  | 50% | 0%
过程及产品NC占比统计
NC分布情况 |  | RDM | PP | PMC | CM | MT | MPM | VV | II（双周） | 工作产品 | 总计
NC数 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
所占比例 |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ─
数据分析
本双周共发现4个不符合项，主要分布在项目监控和配置管理实践域中，无严重不符合项。相关责任人工作不够仔细，需提高质量意识。
审核过程/产品名称 |  | 软件需求规格说明 | [7 empty] | 审核时间 | 2025-08-20
不符合项列表 | [8 empty] | NC类型 | 严重程度 | 是否关闭
1 | 3.3.1测控方案设计功能、3.3.2任务监视功能、3.3.3预警信息模拟功能、3.3.5效能评估功能需要细化，未能覆盖任务书中的要求。 | [7 empty] | 工作产品 | 严重 | 是
2 | 建议增加各功能点涉及到的算法、模型及指标体系内容。 | [7 empty] | 工作产品 | 一般 | 是
3 | 缺少任务中的环境需求 | [7 empty] | 工作产品 | 严重 | 是
4 | 缺少任务书中设计和实现约束相关内容 | [7 empty] | 工作产品 | 严重 | 是
审核过程/产品名称 |  | 项目监控 | [7 empty] | 审核时间 | 2025-08-25
不符合项列表 | [8 empty] | NC类型 | 严重程度 | 是否关闭
1 | 未见本阶段的需求管理情况工作报告 | [7 empty] | PMC | 一般 | 是
2 | 项目进展报告缺少项目总监签字 | [7 empty] | PMC | 一般 | 否
审核过程/产品名称 |  | 需求开发与管理 | [7 empty] | 审核时间 | 2025-08-25
不符合项列表 | [8 empty] | NC类型 | 严重程度 | 是否关闭
1 | 未见本阶段的需求管理情况工作报告 | [7 empty] | RDM | 一般 | 是
审核过程/产品名称 |  | 配置管理 | [7 empty] | 审核时间 | 2025-08-25
不符合项列表 | [8 empty] | NC类型 | 严重程度 | 是否关闭
1 | 受控库中配置项测试计划缺少标识 | [7 empty] | CM | 轻微 | 是
2 | 基线发布单缺少项目总监签字 | [7 empty] | CM | 一般 | 否
3 | 分配基线审核报告缺少功能审核的内容 | [7 empty] | CM | 一般 | 是
审核过程/产品名称 |  | 测量与绩效管理 | [7 empty] | 审核时间 | 2025-08-25
不符合项列表 | [8 empty] | NC类型 | 严重程度 | 是否关闭
1 | 未见对配置项测试计划规模的采集数据 | [7 empty] | MPM | 一般 | 是
阶段汇总统计： |  | 本阶段审核的实践域包括：项目策划、测量与绩效管理、项目监控、需求开发与管理、验证与确认、配置管理。 审核的产品包括：软件开发计划、软件测量与分析计划、软件质量保证计划、软件配置管理计划、软件需求规格说明、配置项测试计划
起始时间 |  | 2025-07-09 |  |  |  | 结束时间 |  | 2025-08-25
产品NC统计
产品NC总数 |  | 关闭情况 |  |  |  | 按严重程度分布情况
12 |  | 未关闭的产品NC数 |  | 产品NC关闭率 |  |  |  | 轻微 |  | 一般 | 严重
|  | 0 |  | 100% |  | NC数 |  | 0 |  | 8 | 4
[6 empty] | 所占比例 |  | 0% |  | 66.67% | 33.33%
过程NC统计
过程NC总数 |  | 关闭情况 |  |  |  | 按严重程度分布情况
11 |  | 未关闭的过程NC数 |  | 过程NC关闭率 |  |  |  | 轻微 |  | 一般 | 严重
|  | 2 |  | 81.82% |  | NC数 |  | 3 |  | 8 | 0
[6 empty] | 所占比例 |  | 27.27% |  | 72.73% | 0%
过程及产品NC占比统计
NC分布情况 |  | RDM | PP | PMC | CM | MT | MPM | VV | II | 工作产品 | 总计
NC数 |  | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23
所占比例 |  | 4.348% | 0% | 17.39% | 21.74% | 0% | 4.348% | 0% | 0% | 52.17% | ─
数据分析
本阶段共发现23个不符合项，截止报告期，产品不符合项关闭率为100%，过程不符合项关闭率81.82%，未关闭的不符合项主要是项目总监出差，无法及时完成签署。此外，工作产品中的不符合项占比约占50%。相关人员仍需加强对438C标准的学习，提高技术文档的编写质量。

## 005产品审核报告-测量与分析计划2025.7.15
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-005
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 《软件测量与分析计划》
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-07-15
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-005
审核内容概述：
审核内容概述： 本次审核的产品为测量与分析计划，审核内容包括： 1）编写的规范性； 2）与其它相关文档的一致性； 3）内容的完整性和正确性； 4）上下文的一致性； 5）对模板的符合性。 经审核，发现2个不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1 | 表2测量工作相关人员中，测试人员应为吴丹和李德馨 |  | 一般 | 王佳康 | 2025.7.15 | 2025.7.16 | 修改表2，测试人员改为吴丹、李德馨
2 | 表8中部分阶段的测量时机和开发计划中的进度安排不一 |  | 一般 | 王佳康 | 2025.7.15 | 2025.7.16 | 对照软件开发计划的进度安排修改表8测量活动时间段
纠正措施验证情况：
纠正措施已实施，不符合项问题均按期关闭。 验证人/日期：

## 006产品审核报告-质量保证计划2025.7.15
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-006
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 《软件质量保证计划》
审核人 | 刘喻 |  | 审核日期 |  | 2025-07-15
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-006
审核内容概述：
审核内容概述： 本次审核的产品为质量保证计划，审核内容包括： 1）编写的规范性； 2）与其它相关文档的一致性； 3）内容的完整性和正确性； 4）上下文的一致性； 5）对模板的符合性。 经审核，发现2个不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 2 | 0 |  | 1 |  | 1
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1 | 表5阶段划分，缺少出厂检验和验收交付阶段 |  | 严重 | 高蕾 | 2025.7.15 | 2025.7.16 | 表5中增加出厂检验阶段、验收交付阶段
2 | 6.4节，产品审核对象中有配置项测试计划、合格性测试说明、合格性测试报告，与上下文不一致，另外缺少技术说明书、软件使用说明书等。 |  | 一般 | 高蕾 | 2025.7.15 | 2025.7.16 | 修改6.4节，合格性测试说明、合格性测试报告改为配置项测试说明和配置项测试报告
纠正措施验证情况：
纠正措施已实施，不符合项问题均按期关闭。 验证人/日期：

## 007产品审核报告-配置管理计划2025.7.15
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-007
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 《配置管理计划》
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-07-15
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-007
审核内容概述：
审核内容概述： 本次审核的产品为配置管理计划，审核内容包括： 1）编写的规范性； 2）与其它相关文档的一致性； 3）内容的完整性和正确性； 4）上下文的一致性； 5）对模板的符合性。 经审核，发现2个不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1 | 4.1节中，通过配置项测试后的源代码版本应是V0.1.0 |  | 一般 | 方小娟 | 2025.7.15 | 2025.7.16 | 修改4.1节，通过配置项测试的源代码版本从V0.1.0开始
2 | 表3配置项清单中遗漏了技术说明书和培训教材 |  | 一般 | 方小娟 | 2025.7.15 | 2025.7.16 | 表3配置项清单中增加技术说明书和培训教材
纠正措施验证情况：
纠正措施已实施，不符合项问题均按期关闭。 验证人/日期：

## 008产品审核报告-软件开发计划2025.7.15
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-008
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 《软件开发计划》
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-07-15
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-008
审核内容概述：
审核内容概述： 本次审核的产品为软件开发计划，审核内容包括： 1） 编写的规范性； 2） 与其它相关文档的一致性； 3） 对模板的符合性； 4） 上下文的一致性； 5） 内容的正确性。 经审核，发现2个不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1 | 表3-1项目文档要求与软件研制任务书不一致，缺少培训教材 |  | 一般 | 王佳康 | 2025.7.15 | 2025.7.16 | 表3-1项目文档增加培训教材
2 | 5.2.6出厂所检验的工作内容与本项目合同要求的不一致。 |  | 一般 | 王佳康 | 2025.7.15 | 2025.7.16 | 对照合同要求修改5.2.6出厂所检验的工作内容
纠正措施验证情况：
纠正措施已实施，不符合项问题均按期关闭。 验证人/日期：

## 009项目策划审核报告-2025.7.16
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-009
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 项目策划
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-07-16
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-009
审核内容概述：
本次审核内容包括： 1） 策划准备活动。 2） 策划参数估计过程。 3） 项目计划的制定。 4） 对计划的承诺。 经审核，各项活动的流程、参与人员等均符合体系文件要求，未发现不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
纠正措施验证情况：
验证人/日期：

## 010项目监控审核报告-2025.7.23（双周1）
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-010
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 项目监控
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-07-23
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-010
审核内容概述：
本次审核内容包括： 1） 个人工作报告的填写； 2） 对工作量、进度、风险、任务等的跟踪； 3） 项目例会的组织； 4) 项目进展报告的编写 经审核，未发现不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
纠正措施验证情况：
验证人/日期：

## 011测量与绩效管理审核报告-2025.7.23（双周1）
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-011
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 测量与绩效管理
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-07-23
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-011
审核内容概述：
本次审核内容包括： 1）测量与分析活动的策划； 2）测量与分析活动的实施； 3）测量分析报告的编写 经审核，各项活动的流程、参与人员等均符合体系文件要求，未发现不符合项
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
纠正措施验证情况：
验证人/日期：

## 012配置管理审核报告-2025.7.31 (月)
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-012
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 配置管理
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-07-31
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-012
审核内容概述：
审核内容概述： 本次审核内容包括： 1） 配置管理库的管理和维护。 2） 软件开发计划等工作产品的入库流程。 3） 配置状态纪实。 4） 配置审核。 经审核，发现2个不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1 | 入库单002中，质量保证计划的标识填写错误。 |  | 轻微 | 方小娟 | 2025.7.31 | 2025.8.1 | 修改入库单中质量保证计划的标识
2 | 配置管理清单002中，质量保证计划的标识错误。 |  | 轻微 | 方小娟 | 2025.7.31 | 2025.8.1 | 修改配置管理清单002中错误的标识
纠正措施验证情况：
纠正措施已实施，不符合项问题均按期关闭。 验证人/日期：

## 013项目监控审核报告-2025.8.6（双周2）
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-013
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 项目监控
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-08-06
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-013
审核内容概述：
本次审核内容包括： 1） 个人工作报告的填写； 2） 对工作量、进度、风险、任务等的跟踪； 3） 项目例会的组织； 4) 项目进展报告的编写 经审核，发现2个不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1 | 本节点未对利益相关方参与计划进行跟踪 |  | 一般 | 王佳康 | 2025.8.6 | 2025.8.7 | 补利益相关方参与计划跟踪记录
2 | 孙迎斌未提交周报 |  | 一般 | 孙迎斌 | 2025.8.6 | 2025.8.7 | 孙迎斌补提交周报
纠正措施验证情况：
纠正措施已实施，不符合项问题均按期关闭。 验证人/日期：

## 014测量与绩效管理审核报告-2025.8.6（双周2）
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-014
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 测量与绩效管理
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-08-06
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-014
审核内容概述：
本次审核内容包括： 1）测量与分析活动的策划； 2）测量与分析活动的实施； 3）测量分析报告的编写 经审核，各项活动的流程、参与人员等均符合体系文件要求，未发现不符合项
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
纠正措施验证情况：
验证人/日期：

## 015产品审核报告-软件需规2025.8.20
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-015
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 软件需求规格说明
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-08-20
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-015
审核内容概述：
本次审核的需求规格说明，审核内容包括： 1） 编写的规范性； 2） 与其它相关文档的一致性； 3） 对模板的符合性； 4） 上下文的一致性； 5） 内容的正确性。 经审核，发现4个不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 4 | 0 |  | 1 |  | 3
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1 | 3.3.1测控方案设计功能、3.3.2任务监视功能、3.3.3预警信息模拟功能、3.3.5效能评估功能需要细化，未能覆盖任务书中的要求。 |  | 严重 | 王佳康 | 2025.8.20 | 2025.8.22 | 对照任务书对3.3.1测控方案设计功能、3.3.2任务监视功能、3.3.3预警信息模拟功能、3.3.5效能评估功能进行细化
2 | 建议增加各功能点涉及到的算法、模型及指标体系内容。 |  | 一般 | 王佳康 | 2025.8.20 | 2025.8.22 | 增加第10章主要算法、模型、指标体系说明
3 | 缺少任务中的环境需求 |  | 严重 | 王佳康 | 2025.8.20 | 2025.8.22 | 第7章非功能性需求增加7.2设计和实现约束、7.3环境需求。
4 | 缺少任务书中设计和实现约束相关内容 |  | 严重 | 王佳康 | 2025.8.20 | 2025.8.22 | 第7章非功能性需求增加7.2设计和实现约束、7.3环境需求。
纠正措施验证情况：
纠正措施已实施，不符合项问题均按期关闭。 验证人/日期：

## 016产品审核报告-软件测试计划2025.8.21
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-016
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 配置项测试计划
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-08-21
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-016
审核内容概述：
本次审核软件测试计划，审核内容包括： 1） 编写的规范性； 2） 与其它相关文档的一致性； 3） 对模板的符合性； 4） 上下文的一致性； 5） 内容的正确性。 经审核，未发现不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
纠正措施验证情况：
验证人/日期：

## 017验证与确认审核报告-2025.8.22
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-017
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 验证与确认
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-08-22
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-017
审核内容概述：
本次审核内容包括： 1） 评审会的组织过程。 2） 评审会的参与人员符合性。 3） 对评审缺陷的处理。 经审核，未发现不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
纠正措施验证情况：
验证人/日期：
2017-08-09

## 018项目监控审核报告-2025.8.25（阶段）
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-018
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 项目监控
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-08-25
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-018
审核内容概述：
本次审核内容包括： 1） 个人工作报告的填写； 2） 对工作量、进度、风险、任务等的跟踪； 3） 项目例会的组织； 4) 项目进展报告的编写 经审核，发现2个不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 2 | 0 |  | 2 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1 | 未见本阶段的需求管理情况工作报告 |  | 一般 | 王佳康 | 2025.8.25 | 2025.8.27 | 补本阶段的需求管理情况工作报告
2 | 项目进展报告缺少项目总监签字 |  | 一般 | 王佳康 | 2025.8.25 | 2025.8.27 | 本阶段项目进展报告补项目总监的签字
纠正措施验证情况：
纠正措施已实施，不符合项问题均按期关闭。 验证人/日期：

## 019测量与绩效管理审核报告-2025.8.25（阶段）
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-019
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 测量与绩效管理
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-08-25
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-019
审核内容概述：
本次审核内容包括： 1）测量与分析活动的实施； 2）测量分析报告的编写 经审核，发现1个不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1 | 未见对配置项测试计划规模的采集数据 |  | 一般 | 王佳康 | 2025.8.25 | 2025.8.27 | 补交配置项测试计划规模采集数据
纠正措施验证情况：
纠正措施已实施，不符合项问题均按期关闭。 验证人/日期：

## 020需求开发与管理审核报告-2025.8.25
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-020
| 项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
| 审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 需求开发与管理
| 审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-08-25
| 审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-020
审核内容概述：
本次审核内容包括： 1）软件需求的开发与确认； 2）需求管理活动的策划； 3）分配基线的建立； 4）软件开发计划与软件研制任务书的追踪关系 5）需求规格说明与研制任务书的追踪关系 6）配置项测试计划与软件需求规格说明的追踪关系。 7）需求管理工作报告 经审核，发现1个不符合项。
| 按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
| 序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1 | 1 | 未见本阶段的需求管理情况工作报告 |  | 一般 | 王佳康 | 2025.8.25 | 2025.8.27 | 补本阶段的需求管理情况工作报告
纠正措施验证情况：
纠正措施已实施，不符合项问题均按期关闭。 验证人/日期：
2017-08-09

## 021配置管理审核报告-2025.8.25
过程/产品审核报告
编号：ZDPX-2022020/0.0-QA-审核报告-021
项目名称 | 测控体系辅助业务系统 |  |  |  | 所处阶段 | 软件需求分析
审核对象（过程名称/产品名称） |  |  | 配置管理
审核人 | 高蕾 |  | 审核日期 |  | 2025-08-25
审核依据 | ZDPX-2022020/0.0-QA-检查单-021
审核内容概述：
审核内容概述： 本次审核内容包括： 1） 配置管理库的管理和维护。 2） 软件需规的入库流程。 3） 分配基线的建立、审批和发布。 4） 配置状态纪实。 5） 配置审核。 经审核，发现2个不符合项。
按严重程度统计NC |  | NC总数 | 轻 微 |  | 一 般 |  | 严 重
|  | 3 | 1 |  | 2 |  | 0
不符合项问题（NC）列表
序 号 | 问题描述 |  | 严重程度 | 责任人 | 提交日期 | 计划关闭日期 | 纠正措施
1 | 受控库中配置项测试计划缺少标识 |  | 轻微 | 方小娟 | 2025.8.25 | 2025.8.27 | 检查受控库中所有配置项的标识，补充缺失的标识
2 | 基线发布单缺少项目总监签字 |  | 一般 | 方小娟 | 2025.8.25 | 2025.8.27 | 基线发布单提交给项目总监签字
3 | 分配基线审核报告缺少功能审核的内容 |  | 一般 | 方小娟 | 2025.8.25 | 2025.8.27 | 重新进行分配基线审核并完成审核报告
纠正措施验证情况：
纠正措施已实施，不符合项问题均按期关闭。 验证人/日期：